## Blad1
Logboek Arnout Droesbeke
Beschrijving uitgevoerde taak | Datum | Tijd (in uur) | Geschatte tijd (in uur)
Intro van de opdacht + rol verdeling | 2021-09-30 | 1.5
Leren werken met GitHub met Luca, gegeven door Olivier | 2021-09-30 | 1.5 | 1
Vergadering met Olivier en Luca | 2021-10-03 | 1
Implementeren Klasse Tankkaart | 2021-10-06 | 3 | 4
Aanpasse Klasse Tankkaart na feedback | 2021-10-07 | 4
Aanpassen Klasse Tankkaart en Beginnen aan Unit Testen Tankkaart | 2021-10-13 | 3 | 2
Implementeren WagenType en WagenTypeManager | 2021-10-14 | 4
Alle testen in TankkaartTesten afwerken | 2021-10-20 | 2 | 1
Wagentype extra testen + comments bij Wagentype, wagentypemanager en rijbewijstypemanager | 2021-10-21 | 4
Extra tests Tankkaarttests en deels implementatie RijbewijstypeRepo | 2021-10-27 | 3 | 1
Maken powerpoint voor deze week, samenzitten met Olivier en Luca, verder nadenken over volgende stap project | 2021-10-28 | 4
Vervolledigen RijbewijstypeRepo | 2021-11-03 | 2 | 2
Maken VoertuigManager en TankkaartManager | 2021-11-17 | 2
Maken VoertuigRepo | 2021-11-17 | 3
Kleine codedingen aanpassen zoals spelfouten | 2021-11-17 | 1
Code Doorlopen en verbeteren ADOqueries en methodes | 2021-11-24 | 4
Samenzitten Olivier en Luca | 2021-11-25 | 2
Opfrissen WPF | 2021-12-01 | 3
Implementeren Logica Bestuurder | 2021-12-01 | 4
Designimplementatie BestuurderToevoegen en BestuurderAanpassen | 2021-12-01 | 3
Samenzitten Olivier en Luca | 2021-12-02 | 2
Layout maken BestuurderSelecteren en Details | 2021-12-08 | 4
Code Behind Details en BestuurderToevoegen/Aanpassen | 2021-12-08 | 2
Totaal aant uren: |  | 63 | 8