## TaakVerdeling
Taak verdeling |  |  |  |  | Statussen
Uitvoerder | Branche | Taak | Voorgestelde deadline | Status | InProgress | Aan de taak bezig
Olivier | Master | Impelmentatie van Bestuurder + Documetatie | 2021-10-07 | Merged | Pending | Pull request is aangevraagt
|  | Test project toevoegen aan solution |  | Merged | Merged | Pull request is geaccepteerd en merged in de master branche
| ImplementatieTestBestuurder | Tests implementeren voor Bestuurder |  | Merged | Stuck | Vast zitten met een probleem
Luca | ImplementatieVoertuig | Implementeren Voertuig |  | Merged | MoveDown | Mee nemen naar volgende deadline
Arnout | ImplementatieTankkaart | Implementeren Tankkaart + test |  | MoveDown
Olivier | ImplementatieAdres | Implementeren van adres + AdresException | 2021-10-14 | Merged
|  | Implementeren adres tests |  | Merged
|  | Aanpassen van bestuurder |  | Merged
Luca | VoertuigTests | Impelmentatie van Tests Voertuig |  | Merged
Arnout | ImplementatieTankkaart | Implementeren Tankkaart + test |  | Merged
Olivier | Master | Structuur update |  | Merged
|  | Implementeren van BrandstofTypeManager | 2021-10-21 | Merged
Arnout | ImplementatieWagenType | Implementeren van Wagentype |  | Merged
|  | Implementeren van WagenTypeManager |  | Merged
Luca | ImplementatieRijbewijsType | Implementeren van RijbewijsTyp |  | Merged
|  | Implementeren van RijbewijsTypeManager |  | Merged
Olivier | ImplementatieBrandstofType | Implementeren van BrandstofType |  | Merged
Olivier | Master | UI Ontwerp | 2021-10-28 | Merged
|  | Extra tests voor bestuurder |  | Merged
Luca |  | Commentaar + extra testen voor voertuig |  | Merged
|  | Commentaar + extra testen voor tankkaart + ontberkende methode en properties aanvullen |  | Merged
Arnout |  | Commentaar + extra test voor Wagentype |  | Merged
Arnout |  | Commentaar toevoegen voor WagenTypeManager |  | Merged
|  | Commentaar toevoegen voor RijbewijsTypeManager |  | Merged
Luca | Master | Implementeren BrandstofTypeRepo |  | MoveDown
Arnout | / | Implementeren RijbewijsTypeRepo |  | MoveDown
Olivier | / | Implementeren WagenTypeRepo |  | MoveDown
Arnout | ImplementatieRijbewijsRepo | Implementeren RijbewijsTypeRepo | 2021-11-04 | Merged
Luca | Implementatie Brandstoftype | Implementeren BrandstofTypeRepo |  | Merged
| Implementatie BestuurderManager | Implementeren van BestuurderManager |  | Stuck
Olivier | Master | Erd maken voor databank |  | Merged
|  | Classe diagram aanpassen |  | Merged
|  | Databank maken en scripts voorzien |  | Merged
|  | Implementeren WagenTypeRepo |  | Merged
Arnout | ImplementatieVoertuigManager | Implementeren van VoertuigManager | 2021-11-11 | Merged
| ImplementatieVoertuigManager | Implementeren van VoertuigRepo |  | InProgress
Luca | ImplementatieBestuurderManager | Implementeren van BestuurderRepo |  | MoveDown
Olivier | ImplementatieTankkaartRepo | Implementeren van TankkaartRepo |  | MoveDown
Luca | Master | Design ToevoegenVoertuig | 2021-12-02 | Merged
|  | Design MainWindow |  | Merged
|  | Code Behind ToevoegenVoertuig |  | InProgress
Olivier |  | Implementeren van BestuurderRepo |  | Merged
|  | Implementeren van TankkaartRepo |  | Merged
|  | Implementeren van VoertuigRepo |  | Merged
|  | Code Behind MainWindow |  | InProgress
Arnout | UIVoertuigToevoegen | Layout BestuurderToevoegen | 02-Dec | Merged
| UIVoertuigToevoegen | Layout BestuurderAanpassen |  | Merged
| UIBestuurder | Layout BestuurderSelecteren | 09-Dec | Merged
| UIBestuurder | Layout Details |  | Merged
| Master | Code Behind Details |  | InProgress
Olivier | Master | Bug fixing Repos | 2021-12-16 | Merged
Luca | Master | Voertuigen Zoeken | 2021-12-16 | Merged
Luca | Master | Tankkaart Selecterern + Tankkaart Mainwindow | 2021-12-23 | Merged
Luca | Master | Handleiding |  | InProgress
Luca | Master | Tankkaart Aanpassen / Toevoegen Code Behind | 2021-12-29 | InProgress
Arnout | Master | Voertuig Aanpassen / Toevoegen Design Code B | 2021-12-29 | InProgress
Luca | Master | Knop Tankaart Aanpassen |  | InProgress