## Blad1
Logboek Olivier De Neef
Beschrijving uitgevoerde taak | Datum | Tijd (in uur) | Geschatte tijd (in uur)
Intro van de opdacht + rol verdeling | 2021-09-30 | 1.5
Github opzetten en uitleg gegeven aan medestudenten |  | 1.5 | 1
UML klassen diagram ontwerpen voor domain laag |  | 2 | 3
Classen toegevoegt aan domein laag + properties ingevuld |  | 0.5 | 1
Exceptions classes toevoegen (BestuurderException, VoertuigException en TankkaartException) | 2021-10-01 | 0.5 | 0.5
Implementatie van Bestuurder Class | 2021-10-01 | 1.5 | 2
Github mappen en Taakverdeling file opzetten |  | 1
Tests implementeren van bestuurder + opzoeken Xunit |  | 2 | 8
| 2021-10-02 | 4
Vergadering met Luca | 2021-10-03 | 2
Vergadering met Luca en Arnout |  | 1
Tests implementeren van bestuurder | 2021-10-05 | 0.5
Vergadering met Luca | 2021-10-06 | 1
Adres implementeren + tests | 2021-10-08 | 3 | 4
Aanpassen van bestuurder klasse en tests |  | 1
Aanpassen van classe diagram | 2021-10-10 | 2
Strutuur update en unit testen schrijven | 2021-10-13 | 3 | 2
Code review |  | 2 | 2
Feedback docent | 2021-10-14 | 1
Vergadering teamgenoten |  | 3
Implementatie van Brandstoftype |  | 1 | 1
Implementatie van BrandstoftypeManager | 2021-10-15 | 2 | 3
Code review | 2021-10-20 | 2 | 2
UI ontwerpen |  | 1 | 12
Feedback docent + vergadering teamgenoten | 2021-10-21 | 4
Test review en alle test aangepast |  | 4
UI ontwerpen | 2021-10-25 | 5
Feedback docent | 2021-10-28 | 1
Vergadering teamgenoten |  | 3
Erd ontwerpen |  | 2 | 1
Classe diagram aanpassen | 2021-10-30 | 1
Implementeren WagenTypeRepo |  | 2 | 2
Databank maken en scripts ontwikkelen | 2021-11-03 | 1
Totaal aant uren: |  | 63 | 44.5