## TaakVerdeling
Taak verdeling | [5 empty] | Statussen
Uitvoerder | Branche | Taak | Voorgestelde deadline | Status |  | InProgress | Aan de taak bezig
Olivier | Master | Impelmentatie van Bestuurder + Documetatie | 2021-10-07 | Merged |  | Pending | Pull request is aangevraagt
|  | Test project toevoegen aan solution |  | Merged |  | Merged | Pull request is geaccepteerd en merged in de master branche
| ImplementatieTestBestuurder | Tests implementeren voor Bestuurder |  | Merged |  | Stuck | Vast zitten met een probleem
Luca | ImplementatieVoertuig | Implementeren Voertuig |  | Merged |  | MoveDown | Mee nemen naar volgende deadline
Arnout | ImplementatieTankkaart | Implementeren Tankkaart + test |  | MoveDown
Olivier | ImplementatieAdres | Implementeren van adres + AdresException | 2021-10-14 | Merged
|  | Implementeren adres tests |  | Merged
|  | Aanpassen van bestuurder |  | Merged
Luca | VoertuigTests | Impelmentatie van Tests Voertuig |  | Merged
Arnout | ImplementatieTankkaart | Implementeren Tankkaart + test |  | Merged
Olivier | Master | Structuur update |  | Merged
|  | Implementeren van BrandstofTypeManager | 2021-10-21 | Merged
Arnout | ImplementatieWagenType | Implementeren van Wagentype |  | Merged
|  | Implementeren van WagenTypeManager |  | Merged
Luca | ImplementatieRijbewijsType | Implementeren van RijbewijsTyp |  | Merged
|  | Implementeren van RijbewijsTypeManager |  | Merged
Olivier | ImplementatieBrandstofType | Implementeren van BrandstofType |  | Merged
Olivier | Master | UI Ontwerp | 2021-10-28 | InProgress
Extra tests voor bestuurder
Luca |  | Commentaar + extra testen voor voertuig |  | Merged
Luca |  | Commentaar + extra testen voor tankkaart + ontberkende methode en properties aanvullen |  | Merged
Arnout |  | Commentaar + extra test voor Wagentype |  | Merged
Arnout |  | Commentaar toevoegen voor WagenTypeManager |  | Merged
Arnout |  | Commentaar toevoegen voor RijbewijsTypeManager |  | Merged
Luca |  | Implementeren BrandstofTypeRepo |  | Merged | //check nodig
Arnout |  | Implementeren RijbewijsTypeRepo |  | InProgress
Olivier |  | Implementeren WagenTypeRepo |  | InProgress
Implementeren van BestuurderManager
Implementeren van VoertuigManager
Implementeren van TankkaartManger